## Hoja 1
FECHA | EMPLEADO | PROYECTO | P. a Tiempo/P | DESCRIPCION DE LA TAREA | HORAS TRABAJADAS | COMENTARIOS ADICIONALES
2024-07-02 | FERNEY MARTINEZ MORALES | APILeasing |  | Se probaron las endpoints del servicio | 8 Horas y 30 Mins. | Se probó un total de 15 endpoints
2024-07-03 | FERNEY MARTINEZ MORALES | APILeasing |  | Se probaron las endpoints del servicio | 2 Horas | Se probó un total de 3 endpoints
|  | WCFUtilidadesSise |  | Se corrigió un error con respecto al servicio de referencia de WCFAdminPersonas | 2 Horas y 30 Mins
|  | APILeasing |  | Se probaron las endpoints del servicio | 2 Horas y 30 Mins | Se probó un total de 4 endpoints
|  | WCFCotizadorAutomoviles |  | Se estuvo corrigiendo un problema con respecto a la disponibilidad del servicio parametrizacion en la API | 1 Hora y 30 Mins
2024-07-04 | FERNEY MARTINEZ MORALES | WCFCotizadorAutomoviles |  | Se estuvo corrigiendo un problema con respecto a la disponibilidad del servicio parametrizacion en la API | 8 Horas
|  | WCFUtilidadesSise |  | Se subió su publicado con los cambios actualizados | 30 Mins.
2024-07-05 | FERNEY MARTINEZ MORALES | APILeasing |  | Se subió su publicado con los cambios actualizados | 8 Horas y 30 Mins. | Se probó un total de 13 Endpoints
2024-07-06 | FERNEY MARTINEZ MORALES | APILeasing |  | Se subió su publicado con los cambios actualizados | 4 Horas | Se probó un total de 6 endpoints
2024-07-08 | FERNEY MARTINEZ MORALES | APILeasing |  | Se subió su publicado con los cambios actualizados | 8 Horas y 30 Mins. | Se probó un total de 20 Enpoints
2024-07-09 | FERNEY MARTINEZ MORALES | APILeasing |  | Se subió su publicado con los cambios actualizados | 8 Horas y 30 Mins. | Se probó un total de 15 Enpoints
2024-07-10 | FERNEY MARTINEZ MORALES | APILeasing |  | Se subió su publicado con los cambios actualizados | 8 Horas y 30 Mins. | Se probó un total de 14 Enpoints
2024-07-11 | FERNEY MARTINEZ MORALES | APILeasing |  | Se subió su publicado | 30 Mins
|  | WCFWebHelpDesk |  | Se modificó su servicio para que sea más dinamico a la hora de consumir dos servicios diferentes | 7 Horas y 30 Mins.
|  | APILeasing |  | Se corrigió un error con respecto al nombre de la API | 1 Hora
2024-07-12 | FERNEY MARTINEZ MORALES | APILeasing |  | Se subió su publicado actualizado | 30 Mins.
|  | APILeasing |  | Se realizó su documentacion de cada una de las endpoints funcionales | 7 Horas y 30 Mins
|  | WCFWebHelpDesk |  | Se subió su publicado con los cambios actualizados | 30 Mins.
2024-07-13 | FERNEY MARTINEZ MORALES | WCFCnlsNoPresenciales |  | Se modificó su servicio para que sea más dinamico a la hora de consumir dos servicios diferentes | 4 Horas y 30 Mins
2024-07-15 | FERNEY MARTINEZ MORALES | WCFCotizadorAutomoviles |  | Se identificó un error en el procedimiento almacenado de una endpoint del servicio | 1 Hora y 30 Mins. | La endpoint se trata de ConsultarDetalle - Emision.svc
|  | N/A |  | Problemas en el VPN Direccion General que impidieron seguir con el procedimiento | 3 Horas
|  | WCFCotizadorAutomoviles |  | Se está tratando de solucionar la endpoint | 4 Horas | Revision de su codigo fuente y los procedimeintos almacenados pertenecientes
2024-07-16 | FERNEY MARTINEZ MORALES | WCFCotizadorAutomoviles |  | se estuvo revisando errores en algunas endpoints del servicio | 8 Horas y 30 Mins.
2024-07-17 | FERNEY MARTINEZ MORALES | WCFCotizadorAutomoviles |  | se estuvo revisando errores en algunas endpoints del servicio | 8 Horas y 30 Mins.
2024-07-18 | FERNEY MARTINEZ MORALES | WCFCotizadorAutomoviles |  | se estuvo revisando errores en algunas endpoints del servicio | 8 Horas y 30 Mins.
2024-07-19 | FERNEY MARTINEZ MORALES | WCFCotizadorAutomoviles |  | Se identificó un error en el procedimiento almacenado de una endpoint del servicio | 4 Horas | La endpoint se trata de ConsultarIntegraciones - Parametrizacion.svc
2024-07-22 | FERNEY MARTINEZ MORALES | WCFCotizadorAutomoviles |  | Se corrigió el error de la endpoints: ConsultarCampos y ConsultarIndicadorInspeccionCompañia | 4 Horas
|  | WCFCotizadorAutomoviles |  | Se subió su publicado con los errores corregidos | 30 Mins.
|  | WCFBoletaRecaudo |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFAdminPersonas |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFTablasParametrizacion |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFTablasParametrizacionAutomoviles |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
2024-07-23 | FERNEY MARTINEZ MORALES | WCFTablasParametrizacionGenPat |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 30 Mins.
|  | WCFTablasParametrizacionPersonas |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFVetos |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFWebHelpDesk |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFIndemnizacionesBPMDatosPolizas |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFCNV |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFIndemnizacionesBPM |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFUtilidadesSise |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFSeguimientoAplicaciones |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
2024-07-24 | FERNEY MARTINEZ MORALES | WCFCnlsNoPresenciales |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 30 Mins.
|  | WCFSoliExpress |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFCertiCamara |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WCFEmailEnvioAsegurado |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | SW_EnvioCorreoFEAlternativo |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | APIPrintingTemplates |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | APIIndeminzacionesBPM |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | APILeasing |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
|  | WsApiPortalAsegurados |  | Se agregó el archivo Readme.md a su repositorio | 1 Hora
2024-07-25 | FERNEY MARTINEZ MORALES | WCFCotizacionAutomoviles |  | En espera de asignacion de una nueva rama para la migracion de este servicio | 4 Horas y 30 Mins.
|  |  |  | Se clonó su repositorio desde la rama desarrollo desarrollo-Net8-ext.fmartinez | 1 Hora
|  |  |  | Se migró su servicio a .Net8 | 1 Hora
|  |  |  | Se están Corrigiendo errores producto de su migracion | 2 Horas